Приложение1

к плану гражданской обороны

и защиты населения

сельского поселения «Кельчиюр»

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения основных мероприятий ГО при переводе сельского поселения «Кельчиюр» с мирного на военное время

| № пп | Наименование мероприятий |  | Кол-во (объем) Едини- ца измер. |  | Продол житель- ность выпол. меропр |  | Время проведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Первые сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-е сутки |  |  |  | Послед сутки |  |
|  |  |  |  |  |  |  | М и н у т ы |  |  |  |  | Ч а с ы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ч а с ы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |  |  |
| 1. При планомерном проведении мероприятий ГО а) Первоочередные мероприятия ГО 1-ой группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Оповещение руководящего состава ГО: - в рабочее время; - в нерабочее время |  | 6 чел. |  | 5 мин. 1,5 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник ГО |
| 2 |  | Сбор руководящего состава ГО - в рабочее время; - в нерабочее время |  | 6 чел. |  | 15 мин. 3 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нач. ГО, Председатель КЧС |
| 3 |  | Доведение до руководящего состава ГО обстановки и постановка задач |  | 6 чел. |  | 30 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нач. ГО, Председатель КЧС |
| 4 |  | Проверка готовности системы управления, оповещения и связи: - проверить готовность средств связи, пункта управления со штабом ГО района |  | ПУ ППУ |  | 3 часа 1 час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нач. ГО, Председатель КЧС |
| 5 |  | Организация круглосу точного дежурства руководящего состава ГО в пункте постоянного размещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нач. ГО, Председатель КЧС |
| 6 |  | Уточнение плана ГО: - расчета укрытия рабочих, служащих и членов их семей в за-щитных сооружениях ; - уточнение порядка защиты людей в жилом секторе, а также порядок приспособления под защитные сооружения подвалов; |  |  |  | 12 час. 4 часа 4 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нач. ГО, Председатель КЧС |
| 7 |  | -наличия и обеспечен- ности работающих администрации и членов их семей СИЗ с учетом имеющихся запасов и уточнение порядка их выдачи; - мероприятий по защите рабочих, служащих и членов их семей от АХОВ; - наличие и готовность автотранспорта для проведения эвакомероприятий и строительства защитных сооруже-ний; - мероприятий по эва- куации рабочих, служащих и членов их семей; - решения на проведе-ние АС и ДНР; |  |  |  | 4 часа 4 часа 8 часов 8 часов 12 час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нач. ГО, Председатель КЧС |
| № пп |  | Наименование мероприятий |  | Кол-во (объем) Едини- ца измер. |  | Продол житель- ность выпол. меропр | Время проведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственное лицо |
|  |  |  |  |  |  |  | Первые сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-е сутки |  |  |  | Послед сутки |  |
|  |  |  |  |  |  |  | М и н у т ы |  |  |  |  | Ч а с ы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ч а с ы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |  |  |
| 8 |  | Уточнение плана-гра- фика наращивания мероприятий по повы- шению устойчивости работы в военное время |  |  |  | 8 часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник ГО |
| 9 |  | Проверка подготовленности к введению режимов светомаскировки зданий и сооружений |  |  |  | 8 часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник ГО |
| 10 |  | Проведение подготови тельных мероприятий по усилению охраны общественного порядка |  |  |  | 8 часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник ГО |
| б) Первоочередные мероприятия ГО 2-й группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перевод руководящего состава ГО на кругло- суточный режим рабо- ты |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник ГО |
| 2 | Приведение в полную готовность системы управления, связи и оповещения |  |  |  |  | 3 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник ГО |
| 3 | Занятие пункта управ- ления |  |  |  |  | 1 час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник ГО |
| 4 | Продолжение работ по приведению в готов- ность защитных сооружений к приему укрываемых |  |  |  |  | 12 час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник ГО |
| 5 | Выдача рабочим и слу- жащим (без прекраще- ния работы) СИЗ |  |  |  |  | 6 час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник ГО |
| № пп | Наименование мероприятий |  |  | Кол-во (объем) Едини- ца измер. |  | Продол житель- ность выпол. меропр | Время проведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственное лицо |
|  |  |  |  |  |  |  | Первые сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-е сутки |  |  |  | Послед сутки |  |
|  |  |  |  |  |  |  | М и н у т ы |  |  |  |  | Ч а с ы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ч а с ы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |  |  |
|  | - развертывание пунктов выдачи и технической проверки противогазов; - выдача рабочим и служащим противога- зов, проверка их подго- товки и технического состояния |  |  |  |  | 2 часа 4 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник ГО |
| 6 | Подготовка к вывозу в загородную зону дейст- вующих и архивных документов: - составление (провер-ка) описи на вывоз до-кументов; |  |  |  |  | 12 час 4 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители организаций |
|  | - укладка выводимых документов в отдель-ные ящики (упаковки) |  |  |  |  | 4 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители организаций |
| 7 | Изготовление силами работников и членов семей работающих простейших СИЗ (ВМП) |  |  |  |  | 3 суток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители организаций |
| 8 | Подведение неотлож-ных мероприятий по повышению устойчи-вости работы объектов поселения в военное время и безаварийной остановке производства |  |  |  |  | 3 суток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник ГО |
| 9 | Уточнение в штабе ГО порядка использования транспорта и дорожных коммуникаций для проведения эвакомероприятий |  |  |  |  | 3 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник ГО |
| В. С введением в действие плана гражданской обороны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение и сбор ру- ководящего состава ГО |  |  |  |  | 3 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник ГО |
| № пп | Наименование мероприятий |  |  | Кол-во (объем) Едини- ца измер. |  | Продол житель- ность выпол. меропр | Время проведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственное лицо |
|  |  |  |  |  |  |  | Первые сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-е сутки |  |  |  | Послед сутки |  |
|  |  |  |  |  |  |  | М и н у т ы |  |  |  |  | Ч а с ы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ч а с ы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |  |  |
|  | - оповещение руково-дящего состава ГО а) в рабочее время; б) в нерабочее время; - сбор руководящего состава: а) в рабочее время б) в нерабочее время |  |  | . |  | 5 мин 1,5 ч. 5 мин 1,5 ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник ГО |
| 2 | Доведение обстановки и постановка задач |  |  |  |  | 30 мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нач. ГО, НШ ГО |
| 3 | Подготовка подвальных помещений, строи- тельство простейших укрытий |  |  |  |  | 24 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник ГО |
| № пп | Наименование мероприятий |  |  | Кол-во (объем) Едини- ца измер. |  | Продол житель- ность выпол. меропр | Время проведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполни- Тель |
|  |  |  |  |  |  |  | Первые сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-е сутки |  |  |  | Послед сутки |  |
|  |  |  |  |  |  |  | М и н у т ы |  |  |  |  | Ч а с ы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ч а с ы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |  |  |
| 4 | Закладка 3-х суточного запаса продовольствия, медицинского имущес-тва и медикаментов в защитные сооружения |  |  |  |  | 24 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник ГО |
| 5 | Уточнение списков личного состава фор-мирований по работаю-щим сменам |  |  |  |  | 4 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник ГО |
| 6 | Проведение медицинс- ких профилактических мероприятий (иммуни- зация рабочих и служа- щих) |  |  |  |  | 6 часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заведующие ФАП |
| 7 | Уточнение расчетов на проведение эвакуа-ционных мероприятий |  |  |  |  | 4 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник ГО |
| 8 | Вывоз действующих и архивных документов в загородную зону |  |  |  |  | 24 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители организаций |
| II. При внезапном нападении противника А. При воздушной опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение населения о воздушной опасности |  |  |  |  | 5 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник ГО |
| № пп | Наименование мероприятий |  |  | Кол-во (объем Едини- ца измер. |  | Продолж-ть выпол. меропр | Время проведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполни- тель |
|  |  |  |  |  |  |  | Первые сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-е сутки |  |  |  | Послед сутки |  |
|  |  |  |  |  |  |  | М и н у т ы |  |  |  |  | Ч а с ы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ч а с ы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |  |  |
| 2 | Укрытие: - работающей смены - неработающего насе- ления жилого сектора |  |  |  |  | 12 мин 12 мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник ГО |
| 3 | Отключение наружного и внутреннего освеще- ния в производствен- ных и других зданиях |  |  |  |  | 3 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник ГО |
| Б. После нападения противника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Определение состояния защитных сооружений, укрываемых,находящихся в них, уровня разрушений,определение потерь |  |  |  |  | 1 час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник ГО |
| 2 | Объявление решения начальника ГО на проведение АС и ДНР |  |  |  |  | 1 час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник ГО |
| 3 | Восстановление управления, связи и оповещения |  |  |  |  | 2,5 час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник ГО |
| 4 | Ведение АС и ДНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник ГО |
| 5 | Организация АС и ДНР силами ГО, выдвигаю- щимися из загородной зоны - постановка задач на выдвижение формиро- ваний ГО к местам спа- сательных работ; - выход разведгруппы для проведения развед-ки ; - выдвижение главных сил ГО для ведения АС и ДНР; - расчистка и обеззараживание путей движения; |  |  |  |  | 2,5 час 30 мин 1 час 1,5 час 13 час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник ГО |
| 6 | Ведение АС и ДНР, эвакуации пораженных |  |  |  |  | 40 час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник ГО |
| 7 | Подготовка защитных сооружений к повтор-ному использованию |  |  |  |  | 40 час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник ГО |
| 8 | Доклады и информа- ция о ходе АС и ДНР начальнику ГО |  |  |  |  | 30 мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нач. ГО, НШ ГО |

Начальник штаба ГО ____________________________________

| 1 | Дежурный караул ПЧ-141 | С. Кельчиюр, ул.Центральная,д.169 | 5 | АЦ-40 | АЦ-40 | Семяшкин В.Ю. | 97400-раб. 97488-дом. | 97400 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Сыктывкарский аварийно-спасательный отряд ГУ РК «ПАСС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Звено пожаротушения лесничества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Другие организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Должностное лицо, уполномоченное на решение задач по ГОЧС  в поселении

__________________ подпись ФИО

Приложение № 2

к плану гражданской обороны

и защиты населения

сельского поселения «Кельчиюр»

СХЕМА

оповещения и связи при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории поселения «Кельчиюр»

Дежурно-вахтенная служба объекта, на котором произошла  авария, ЧС

Работники и персонал,

находящиеся на рабочих местах

Население, находящееся в радиусе 2,5 км от объекта

Локальная система оповещения

Любое лицо, заметившее аварию или ЧС

Объектовые илы и средства, привлекаемые для ликвидации аварии или ЧС

Руководитель организации

Глава сельского поселения «Краснобор»,

Глава сельского поселения «Сизябск»

Дежурные службы: 01, 02, 03, 04,

ЕДДС муниципального образования

Глава администрации сельского поселения

Руководители учреждений и организаций сельского поселения «Кельчиюр»:

1.МОУ «Усть-Ижемская ООШ» ,

2 МДОУ «детский сад № 18»,

3.МДОУ «детский сад д. Малое Галово»,

4. КФХ Филипповой М.Е.,

5.МОУ «Кельчиюрская СОШ»,

6.МДОУ «детский сад № 16 с. Кельчиюр»,

7.ИП Филиппов Т.Ф.,

8.ИП Вокуева Л.И.,

9. КФХ Семяшкиной ,

10.МОУ «школа-сад д. Большое Галово»,

8.ИП Вокуева Л.И.,

9. КФХ Семяшкиной ,

10.МОУ «школа-сад д. Большое Галово»,

1.МОУ «Усть-Ижемская ООШ» ,

2 МДОУ «детский сад № 18»,

3.МДОУ «детский сад д. Малое Галово»,

4. КФХ Филипповой М.Е.,

5.МОУ «Кельчиюрская СОШ»,

6.МДОУ «детский сад № 16 с. Кельчиюр»,

7.ИП Филиппов Т.Ф.,

8.ИП Вокуева Л.И.,

9. КФХ Семяшкиной ,

10.МОУ «школа-сад д. Большое Галово»,

Комиссия по ЧС и ОПБ МО

Глава администрации МО

отдел  по делам ГОЧС МО

Звено оповещения и связи

Население сельского поселения

Личный состав формирований,

созданных поселением

Система централизованного оповещения

Телевидение, радио, СМИ

Силы и средства других организаций, органов исполнительной власти РК, привлекаемые для ликвидации аварии или ЧС

Аварийно-восстановительные, аварийно-спасательные формирования организаций, привлекаемые для ликвидации аварии или ЧС

должностное лицо, уполномоченное на решение задач по ГОЧС  в поселении    Филиппова Э.Э.________________

Телефоннная

Посыльные

Радио и телевидение

Телефонный справочник должностных лиц, руководителей организаций, служб

1.Начальник добровольного противопожарного формирования Филиппов Василий Григорьевич 97281

2. Медработники

1.Боровик Вера Васильевна, фельдшер ФАП - 97130 2.Канева Наталья Александровна, медработник детского учреждения- 97120 3.Бабикова Ирина Францевна, фельдшер ФАП-97495 4.Канева Дина Витальевна, фельдшер ФАП,97502 5.Сухогузова Людмила Ювинальевна, фельдшер ФАП,97485 6.Филиппова Нина Анатольевна 97233

3.  участковый милиционер- Чупров Сергей Григорьевич,92522

4. бригады скорой медицинской помощи  ЦРБ  (тел.)-9-03,94542,91203

5.  подразделения ОВД  (тел.дежурного -91145);

6. пожарные подразделения  - тел.97400;94111,91440

7. аварийно-восстановительные бригады    районных электрических сетей п.Щельяюр тел.91-345,

8.линейных участков филиалов «СЗТ»  тел.97540»

9.аварийно-восстановительные бригады  жилищно-коммунального хозяйства  с.Ижма тел.94570,

10.лесхоз с.Ижма,тел.                п.Щельяюр, тел.

11.МОУ «Усть-Ижемская ООШ» ,тел.97244;

12 МДОУ «детский сад № 18»,тел.97218;

13.МДОУ «детский сад д. Малое Галово», тел.97402;

14. КФХ Филипповой М.Е., тел.97280;

15.МОУ «Кельчиюрская СОШ», тел.97467;

16.МДОУ «детский сад № 16 с. Кельчиюр», тел.97523;

17.ИП Филиппов Т.Ф., тел.97491;

18.ИП Вокуева Л.И., тел.97463;

19. КФХ Семяшкиной ,97153;

20.МОУ «школа-сад д. Большое Галово», тел.97127.

21. Администрация сельского поселения «Краснобор»,тел.92200

к плану гражданской обороны

и защиты населения

сельского поселения «Кельчиюр»

Приложение № 3

СХЕМА

управления ГО на территории

Личный состав формирований,

созданных поселением *

поселения  Кельчиюр

Глава администрации МО

Руководитель ГО

Комиссия по ЧС и ОПБ МО

Руководители организаций

Глава администрации сельского поселения

Дежурные службы: 01, 02, 03, 04,

ЕДДС муниципального образования

Объектовые илы и средства

Руководители учреждений и организаций:

1.МОУ «Усть-Ижемская ООШ» ,

2 МДОУ «детский сад № 18»,

3.МДОУ «детский сад д. Малое Галово»,

4. КФХ Филипповой М.Е.,

5.МОУ «Кельчиюрская СОШ»,

6.МДОУ «детский сад № 16 с. Кельчиюр»,

7.ИП Филиппов Т.Ф.,

8.ИП Вокуева Л.И.,

9. КФХ Семяшкиной ,

10.МОУ «школа-сад д. Большое Галово»,

Силы и средства других организаций, органов исполнительной власти РК

Аварийно-восстановительные, аварийно-спасательные формирования организаций

Население сельского поселения

Должностное лицо, уполномоченное на решение задач по ГОЧС  в поселении    Филиппова Э.Э._______________